## Sheet1
APP开发培训详细任务清单
Num | Time | Task | Reference
G_1.1 | 9.12-9.13 | 1.github建库 2.add commit pull push reset 3.提交前后端最初代码 4.按照下面的任务清单 每天按时提交代码并且注明进度 | git教程 | github
H_1.1 | 9.14-9.17 | 1.编写登陆模板 2.会用<header> <img> <lable> <imput> <button> 3.css调整颜色 长宽 距离 2.熟悉mui UI组件 | mui UI组件
H_1.2 | 9.18-9.19 | 1.js格式 (function ($, doc) {$.plusReady(function() {}); }(mui, document));2.会获取标签DOM doc.getElementById 3.添加标签事件addEventListener 4.获取输入框内容.value 5.打开新页面 将登陆账号显示出来 6.会alert toast等消息提示 | mui 窗口管理
B_1.1 | 9.20-9.23 | 1.前端ajax提交登录名和密码 2.后端测通会写servlet 3.会手动导jar包 4.建自己文件夹 package（action dao）敲漂亮代码 5.学会java action中书写格式doget-dopost，知道req，resp含义 6.会从前端ajax data中拿数据，getParameter；会调用dao类以及dao中的方法 7.会用session存只能给个登录过程中需要用到的值比如用户id和psw 8.掌握dao中书写格式 类-构造函数-方法，了解各自的作用 9.测通mysql 10.建表会写mysql 11.实现登录模块 | ajax
mysql增删改查
java 基础教程
H_2.1 | 9.26-9.27 | 1.掌握webview模式的选项卡 2掌握<nav class="mui-bar mui-bar-tab">标签，会从阿里云矢量库引图 3掌握在选项卡里创建多个子页面，并成功跳转 3.个人主页上新建列表，会用mui框架中的list标签（普通list/二级list）主要模块为出差任务/信息指南/情报搜集/个人设置 | mui list
阿里 矢量图库
H_2.2 | 9.28-9.29 | 1.在个人设置list下面新建修改密码list，编写页面，需要有输入密码，输入新密码，确认新密码，前端需要在输入新密码和确认密码不相同或者任意密码框未填的情况下有相应提示 2.会用plus.device.dial调用系统拨号 3.有关于本app相关简介，文字写在前端或后端（鼓励写在后端），要求简介页面颜色要柔和，字体大小要适中，页边距要适中，首行要缩进两格
B_2.1 | 9.3 | 1.完成修改密码功能，原密码错误有提示，修改密码成功后更新数据库，并且用session从新保留新密码，保证用户可以多次修改都可以输入原密码
B_3.1 | 10.8 | 1.因为每个模块都会用到用户名，但是登录时不需输入用户名，所以没法直接拿到用户名，写一个dao类，写一个方法专门从用户表中通过用户id拿到用户名，然后返回用户名 2.掌握调用本地时间 导入jar包java.text.SimpleDateFormat;java.util.Date 要求测试成功
H_B_3.1 | 10.9-10.10 | 1.前端在个人设置下面新建意见反馈list，编写意见反馈页面，mysql建相应表，后端建意见反馈action和到类 2前端提交意见时检查意见框是否有内容，无内容做出相应提示 3 ajax提交意见反馈内容和联系方式 4.后端action类获取两个内容，调用dao类，dao类中写构造函数和方法 5 方法中调用mysql，插入sql语句 存入数据库意见反馈表中，需要有字段用户id 用户姓名 反馈内容 联系方式 反馈时间
H_B_4.1 | 10.11-10.12 | 1.个人主页新建出差任务list，同时新建我的出差任务list 2.新建出差任务跳转新建任务页面，用户输入出差人员 出差地 出差缘由 mui开始时间和结束时间，调用mui原生时间或者H5时间 3.前端获取每个标签用户选择或者输入的内容 4.所有标签都必须输入，若有一个未输入，则前端js出现提示 5.ajax传递用户所有的输入内容 点击提交则进入后端 点击取消返回上一页面 6后端建servlet 对应action dao类 7.action获取ajax传过来的值，调用userdao获取用户id对应的用户名，调用当前时间 8在dao中的构造函数中录入相应字段 9.dao中的方法下写入正确sql语句，插入到mysql表中 10.mysql中建对应表格 字段 设置每个字段的类型 除了获取到的字段，还需要自动生成一个buss_id作为主键，而且是自增长 11.action类中获取服务器返回代码，判断是否插入成功，给出相应提示 12.插入成功后，自动返回上一页
H_B_4.2 | 10.13-10.14 | 1.主页上有一个页面为出差任务页面，登陆成功后就要求显示所有出差任务 2.js中不用获取事件，直接调用ajax，访问后端获取出差表中的出差任务，在对应dao中新建方法，写入正确sql，获取所有出差任务，返回到前台 3.导入相应json包 4.用list存储获取的数据，返回到前台 5.前台ajax中的datatype类型要为json 6.成功回掉后在success:function(data){}中对拿到的data进行遍历，每条数据为一个li 7.参照源码熟练掌握这种遍历方式 8.个人主页上我的出差任务跳转到我的出差任务页面，获取id为登录id的所有出差任务，过程和主页上获取出差任务类似，但要传id到后台，sql中要成功获取对应id的出差任务 9.获得list返回前台，进行遍历 10.每一条出差记录要做成带箭头的，需要点进去进行修改和删除 10.页面显示数据要求按照时间倒叙排列
H_B_4.3 | 10.17-10.18 | 1.点击我的出差记录中的每条记录，进入修改和删除页面 2.页面标签要和新建出差任务的页面一样 3.利用页面传值将此条记录的所有信息传到修改页面 4.对记录做出修改，点击确定按钮 前台获取所有标签中的内容 若有字段为空则给出相应提示 若时间逻辑有问题则给出提示 5.ajax传值到后端 6.action获取传值，用户id，从新获取时间 7.dao中sql语句为修改sql语句（update） 8.修改输入字段和时间字段，不需更新用户id和姓名 9.前端成功回调后，显示成功修改，跳转到上一页面 10.页面从新reload更新数据
H_B_4.4 | 10.19 | 1.点击删除按钮 ajax调后台接口 2.后台根据buss_id删除sql中对应buss_id的相关记录 2.前端回调成功后，返回到上一页面 3 页面从新reload更新数据
H_B_4.5 | 10.20-10.21 | 1.出差任务主页上，添加出差任务搜索模块 2.点击搜索框进入搜索页面 3.搜索页面搜索条件即为新建任务的字段 4.每个字段都为可选，无论用户填写几个字段，点击查询后即跳到搜索内容页面 5.ajax后端获得所有输入字段，查询符合条件的记录 6.若用户只选择了开始时间，没有结束时间的情况下，解决sql语句出现的问题 7.list存记录，返回前台进行遍历
H_B_4.6 | 10.24 | 1.添加上拉加载功能 2.页面进入就触发一次加载命令，加载数据；每次检测到上拉加载动作都进行一次后台访问 3.出差记录主页/我的出差记录/搜索页面 每次上拉加载从后台获取10条记录 4.不足十条有几条拿几条，加载到后台没有记录则显示没有记录。
H_B_5.1 | 10.25-10.26 | 1.个人主页上情报搜集list下面建二级列表（新建情报搜集和我的情报搜集） 2.点击新建情报搜集进入页面，需要包含字段为标题、地址、油田、选择油田区块、内容等 3.前端获取所有字段值，点击提交按钮，通过ajax，提交数据到后台 4.后台获取字段值，action类引入dao类，调用方法 5.mysql建表，增加必要字段（主键、编辑者id、编辑者姓名、编辑时间）注意字段类型有所不同 6.dao类中方法写入正确sql语句，将前端获取的值插入到mysql数据库 7、成功后前端有相应提示并且自动跳转到上一页面，点击取消也跳转到上一页面
H_B_5.2 | 10.27-10.28 | 1.主页上有一个页面为情报搜集页面，采用9宫格形式，按照油田区域进行划分，点击每个区域跳转到每个区域下的情报搜集 2.9宫格中留一个用来跳转到所有的情报搜集 2.要求所有按照油田区域划分的模块都跳转到一个公共页面；ajax只是传入每个模块下的油田id，然后将id传到后台，sql语句获取对应id的情报搜集 3.点击每个模块进入对应页面下，直接调用ajax，访问后端获取对应油田下的情报搜集，在对应dao中新建方法，写入正确sql，获取数据，返回到前台 进行遍历 4.情报搜集页面上方同样插入搜索框，点击进去搜索页面，字段为所有用户录入的字段，任一字段有数据点击查询都可以访问数据库调取数据 5.我的情报搜集跳转到我的情报搜集页面，获取id为登录id的所有情报搜集，过程和获取我的出差任务类似 9.获得list返回前台，进行遍历 10.每一条出差记录要做成带箭头的，需要点进去进行修改和删除 11.9个模块进入的页面、搜索页面、我的情报搜集页面都需要添加刷新功能 12.页面显示数据要求按照时间书序倒叙排列
H_B_5.3 | 10.31 | 1.点击我的情报搜集中的每条记录，进入修改和删除页面 2.页面标签要和新建情报搜集的页面一样 3.利用页面传值将此条记录的所有信息传到修改页面 4.对记录做出修改，点击确定按钮 前台获取所有标签中的内容 若有字段为空则给出相应提示 若时间逻辑有问题则给出提示 5.ajax传值到后端 6.action获取传值，用户id，从新获取修改时间 7.修改sql语句（update） 8.修改输入字段和时间字段，不需更新用户id和姓名 9.前端成功回调后，显示成功修改，跳转到上一页面 10.页面从新reload更新数据
H_B_5.4 | 11.1 | 1.点击删除按钮 ajax调后台接口 2.后台根据主键删除sql中对应的情报搜集相关记录 3.删除成功后，返回到上一页面 4.页面从新reload更新数据
H_B_6.1 | 11.2-11.3 | 1.个人主页上信息指南list下面建二级列表（新建信息指南和我的信息指南） 2.点击新建信息指南进入页面，需要包含字段为标题、选择分类、内容等 3.前端获取所有字段值，点击提交按钮，通过ajax，提交数据到后台 4.后台获取字段值，action类引入dao类，调用方法 5.mysql建表，增加必要字段（主键、编辑者id、编辑者姓名、编辑时间）注意字段类型有所不同 6.dao类中方法写入正确sql语句，将前端获取的值插入到mysql数据库 7、成功后前端有相应提示并且自动跳转到上一页面，点击取消也跳转到上一页面
H_B_6.2 | 11.4、11.7 | 1.主页上有一个页面为信息指南页面，点击信息指南按钮后显示所有信息指南，按照时间倒叙排列 2.js中不用获取事件，直接调用ajax，访问后端获取信息指南表中的信息指南记录，在对应dao中新建方法，写入正确sql，获取所有信息指南记录 3.用list存储获取的数据，返回到前台 4.前台ajax中的datatype类型要为json 5.成功回掉后在success:function(data){}中对拿到的data进行遍历，每条数据为一个li 6.个人主页上我的信息指南跳转到我的信息指南页面，获取id为登录id的所有信息指南，过程和主页上获取信息指南类似，但要传id到后台，sql中要成功获取对应id的出差任务 9.获得list返回前台，进行遍历 10.每一条出差记录要做成带箭头的，需要点进去进行修改和删除 10.页面显示数据要求按照时间倒叙排列 11.信息指南页面上方同样插入搜索框，点击进去搜索页面，字段为所有用户录入的字段，任一字段有数据点击查询都可以访问数据库调取数据
H_B_6.3 | 11.8 | 1.点击我的信息指南中的每条记录，进入修改和删除页面 2.页面标签要和新建信息指南的页面一样 3.利用页面传值将此条记录的所有信息传到修改页面 4.对记录做出修改，点击确定按钮 前台获取所有标签中的内容 若有字段为空则给出相应提示 5.ajax传值到后端 6.action获取传值，用户id，从新获取修改时间 7.修改sql语句（update） 8.修改输入字段和时间字段，不需更新用户id和姓名 9.前端成功回调后，显示成功修改，跳转到上一页面 10.页面从新reload更新数据
H_B_6.4 | 11.9 | 1.点击删除按钮 ajax调后台接口 2.后台根据主键删除sql中对应的情报搜集相关记录 3.删除成功后，返回到上一页面 4.页面从新reload更新数据
H_B_7.1 | 11.10-11.11 | 1.熟悉上传图片前端代码，了解大致原理，图片选择后要有预览 了解图片转base64码原理 2.熟悉上传图片后端处理代码，了解大致原理，了解base64码转图片原理，保证图片在服务器端路径唯一 3、修改图片路径以及图片名称 4.侧通单个图片上传流程 5.掌握前端加载图片原理
H_B_8.1 | 11.14-11.16 | 1.熟悉前端上传文件代码，大致了解原理 2.熟悉后端保存上传文件代码，会修改文件名，保证文件在服务器端路径唯一 3.熟悉利用H5+下载并打开文件的代码
H_B_9.1 | 11.17-11.18、11.21-11.22 | 1.将上传图片功能加入到新建信息指南中，上传图片为用户可选项 2.点击提交按钮，后端在原来的基础上将图片的路径存入对应的信息指南记录表中 3.后端java代码正确处理，当用户选择图片和不选择图片之间的不同 4.上传过程有等待动画，上传成功做出正确提示 5.主页上点击信息指南进入详情页面后，下方要显示图片，要求图片居中，边距始终，可以放大缩小 6.我的信息指南详情页面可以对图片进行修改 7.点击删除按钮，删除记录及图片
H_B_10.1 | 11.23-11.25、11.28-11.30 | 1.强上传文件功能添加到新建情报搜集页面，添加文件同样为用户可选项 2.点击提交按钮，后端在原来的基础上将文件存入到对应的情报搜集记录中 3.后端java正确处理有无图片上传之间的不同 4.上传过程有动画等待 5.主页上点击情报搜集进入详情页面，在原来的基础上显示文件名称，提示用户是否下载文件，若用户下载则下载文件，并打开文件，不下载则忽略 6.我的情报搜集打开某条记录在原来的基础上显示文件名称，用户可以对文件进行修改 7.点击删除按钮，删除记录及文件
H_B_11.1 | 12.1-12.2 | 1.了解服务器端知识 2.会部署项目到服务器端
H_B_12.1 | 12.3-- | 1.了解mui框架其他标签 2.熟悉H5+调用原生功能 3.学习java更多机制，对原有代码进行性能优化 4.掌握sql批量处理记录